## Sheet1
Giai Đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Công việc
1 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Thiết kế Viết SRS , Thiết kế Database | Giai đoạn 1
2 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | Triển khai viết back end | Task | Thành viên phụ trách
3 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Triển khai viết front end | BPMN Tổng quát | ALL
4 | 1900-08-27 | 2022-08-28 | Merge để hoàn chỉnh dự án và kiểm thử | BPMN quy trình chuyển hàng giữa các kho | Ngọc
|  |  |  | BPMN quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp | Đức Anh
|  |  |  | BPMN quy trình Quản lý sản phẩm | Hoàng Minh
|  |  |  | Thiết kế Databse | Thiện,Nhật Minh
Giai đoạn 2
|  |  |  | Task | Thành viên phụ trách
|  |  |  | Quản lý nhà cung cấp | Nhật Minh
|  |  |  | Quản lý sản Phẩm | Thiện
|  |  |  | Quản lý hợp đồng , phiếu nhập | Thiện, Nhật Minh
|  |  |  | Quản lý nhân viên | Hoàng Minh
|  |  |  | Quản lý xuất hàng giữa các kho | Ngọc,Hoàng Minh
|  |  |  | Quản lý đơn vị vận chuyển | Đức Anh
|  |  |  | Quản lý danh mục | Đức Anh