## Sheet1
Giai Đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Công việc
1 | 2022-08-15 | 2022-08-18 | Thiết kế Viết SRS , Thiết kế Database | Giai đoạn 1
2 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | Triển khai viết back end | Task | Thành viên phụ trách
3 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | Triển khai viết front end | BPMN Tổng quát | Đức Anh
4 | 1900-08-27 | 2022-08-28 | Merge để hoàn chỉnh dự án và kiểm thử | BPMN quy trình chuyển hàng giữa các kho | Ngọc
|  |  |  | BPMN quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp | Thiện
|  |  |  | BPMN quy trình Quản lý Nhà cung cấp | Vũ Minh
|  |  |  | BPMN quy trình Quản lý sản phẩm | Minh
|  |  |  | Thiết kế Databse | Thiện,Minh